**Годовой отчет**

**О ходе реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края**

**"Создание комфортных условий проживания населения" за 2023 год.**

**Раздел I** Конечные результаты, достигнутые за отчетный период реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Создание комфортных условий проживания населения" (далее – Программа).

Конечным результатом достижения цели Программы – создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания граждан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности населения (далее – цель Программы), является повышение качества жизни населения за счет благоустройства территории Александровского муниципального округа.

Индикаторами достижения цели Программы являются:

- количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа, которое в 2023г. составило 9 шт.,

- количество граждан Александровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия. В 2023г. граждан, улучшивших жилищные условия, на территории Александровского округа 10 человек.

**Раздел II** Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения)

*Подпрограмма 1 Программы: «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа».*

*Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Регулирование численности безнадзорных животных, предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных».*

*Основное мероприятие 1.1.:* «Деятельность по обращению с животными без владельцев».

Контрольное событие 1.1.1.: «Регулирование численности безнадзорных животных на территории Александровского муниципального округа».

С целью регулирования численности безнадзорных животных Администрацией Александровского муниципального округа при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Александровского муниципального округа за 2023 год отловлено 6 собак.

*Задача 2 подпрограммы 1 Программы: «Обеспечение комфортных условий проживания граждан».*

*Основное мероприятие 1.2.: «Реализация инициативных проектов».* Контрольное событие 1.2.1.: «Благоустройство межквартальных проходов на Новом кладбище в селе Александровском, расположенном на улице Объездная, 1».

В рамках данного контрольного события были обустроены межквартальные проходы на Новом кладбище, выполнена укладка асфальтобетонного покрытия.

Контрольное событие 1.2.2.: «Ремонт центрального проезда Нового кладбища в селе Александровском, расположенного по улице Объездная, 1».

В рамках данного контрольного события выполнена укладка асфальтобетонного покрытия центрального проезда Нового кладбища в селе Александровском

Контрольное событие 1.2.3.: «Благоустройство пешеходной зоны на центральной площади села Грушевского Александровского муниципального округа».

В рамках данного контрольного события выполнено благоустройство пешеходной зоны на центральной площади села Грушевского Александровского муниципального округа, асфальтирование пешеходной дорожки, установлены бордюры.

Контрольное событие 1.2.4.: «Устройство детской игровой площадки на территории Дворца культуры в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В результате реализации контрольного события выполнено обустройство основания, нанесено резиновое покрытие, установлены бордюры, установлены детские качели, скамейки, урны.

Контрольное событие 1.2.5.: «Обустройство тротуара по ул. Комсомольская села Круглолесского Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках данного контрольного события выполнена укладка асфальтобетонного покрытия, установлены бордюры, ограждение, а также освещение.

Контрольное событие 1.2.6. «Спортивно-оздоровительный тренажёрный комплекс на улице "Открытое небо" по улице Средняя, 3 в п. Новокавказский Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В результате выполнения контрольного события выполнена укладка асфальта, установка бордюров на площадке размером 15м х 15м, установлены всепогодные уличные тренажеры, турники, осуществлена покраска ограждения.

Контрольное событие 1.2.7. «Устройство ограждения кладбища на территории села Северного Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В целях реализации контрольного события выполнена установка ограждения кладбища на территории села Северного, оборудована площадка для сбора мусора, установлен туалет.

Контрольное событие 1.2.8. «Обустройство зоны семейного отдыха около фонтана по улице Клубная хутора Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В результате реализации контрольного события выполнено обустройство основания, нанесено резиновое покрытие, установлены тренажеры, детские качели, скамейки, проведено освещение.

Контрольное событие 1.2.9. «Ремонт здания Дома культуры (2-я очередь) села Саблинское Александровского муниципального округа Ставропольского края)».

В результате выполнения контрольного события проведен ремонт фасада здания Дома культуры: выполнена разбивка устаревшей штукатурки, оштукатуривание стен здания, покраска, закладка оконных проемов.

*Основное мероприятие* *1.3.:* «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа».

Контрольное событие не предусмотрено. Реализация основного мероприятия не осуществлялась по причине отсутствия объектов, реализующихся в рамках государственной программы Российской «Комплексное развития сельских территорий».

*Основное мероприятие* 1.4.: «Благоустройство территорий Александровского муниципального округа».

Контрольное событие 1.4.1.: «Осуществление озеленения территорий муниципального округа, содержание малых архитектурных форм, мест захоронения»

В рамках заключенных договоров проводились работы по уборке территории от мусора и содержанию кладбищ в удовлетворительном санитарном состоянии. Также осуществлялись мероприятия по содержанию малых архитектурных форм в зимний период для предотвращения их порчи.

*Подпрограмма 2 Программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»*

*Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Обеспечение улучшения условий проживания сельских жителей».*

*Основное мероприятие 2.1.:* «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»

Контрольное событие 2.1.1. «Выдача сертификатов на улучшение жилищных условий гражданам Александровского муниципального округа»

В Александровском округе в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" в 2023 году 3 специалиста, работающие в социальной сфере и сфере сельского хозяйства, улучшили свои жилищные условия путем строительства жилых домов, а так же в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 6 вдов ветеранов ВОВ и 1 участник ВОВ улучшили свои жилищные условия.

*Задача 2 подпрограммы 2 Программы: «Приведение мест (площадок) ТКО в нормативное состояние».*

*Основное мероприятие 2.2.:* «Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО».

Контрольное событие 2.2.1.: «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

В 2023 г. контрольное событие не реализовывалось. Заявка на участие в региональном проекте была подана, но деньги не были выделены.

*Контрольное событие 2.2.2.:* «Мониторинг существующих мест (площадок) ТКО с целью приведения их в нормативное состояние».

В 2023 году проведен осмотр двадцати шести существующих мест (площадок) ТКО с целью приведения их в нормативное состояние. В соответствии с заключенными договорами производился вывоз ТКО из административных зданий округа., на общую сумму 228,25 тыс. руб.

*Задача 3 подпрограммы 2 Программы: «Организация уличного освещения Александровского муниципального округа».*

*Основное мероприятие 2.3.:* «Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа».

Контрольное событие 2.3.1.: «Замена ламп и обслуживание светильников уличного освещения существующих сетей».

За 2023 год на территории Александровского муниципального округа проводилась замена вышедших из строя ламп, ремонт и содержание фонарей. В разрезе территориальных отделов замена и обслуживание светильников составила:

Новокавказский территориальный отдел – 20 шт;

Средненский территориальный отдел- 12 шт.;

Калиновский территориальный отдел- 14 шт.;

Территориальный отдел села Северного -8 шт.;

Саблинский территориальный отдел- 50 шт.;

Александровский территориальный отдел – 347 шт.;

Общее количество отремонтированных и заменённых светильников в 2023 году составило 451 штука.

Были заключены контракты на поставку электрической энергии для обеспечения сети уличного освещения.

*Основное мероприятие 2.4.:* «Ремонт детских игровых и спортивных площадок». Реализация мероприятия запланирована с 2024г.

Подпрограмма 3 Программы: «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа».

*Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Разработка документов территориального планирования».*

*Основное мероприятие 3.1.:* «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры».

Контрольное событие не предусмотрено. Основное мероприятие не выполнялось по причине того, что документация в области градостроительства и архитектурыбыла разработана и утверждена в 2021-2022гг.

*Задача 2 подпрограммы 3 Программы:* *«Реализация прав потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы».*

*Основное мероприятие* *3.2.:* «Актуализация схемы размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа».

*Контрольное событие* 3.2.1.: «Мониторинг законодательства в сфере рекламы с целью своевременной актуализации схемы размещения рекламных конструкций».

Схема размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа соответствует действующему законодательству. В 2023 году выдано 2 разрешения на установку рекламных конструкции размещаемых на зданиях и сооружениях.

*Основное мероприятие* 3.3.: «Проведение демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций».

*Контрольное событие* 3.3.1.: «Мониторинг и выявление незаконно размещённых рекламных конструкций».

В течение 2023 года выявлено 11 незаконно размещенных рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа. Выданы предписания о демонтаже рекламных конструкций, эксплуатируемых без разрешения.

*Основное мероприятие 3.4.:* «Разработка и установка социальной рекламы».

Контрольное событие 3.4.1.: «Изготовление макетов и размещение социальной рекламы».

В течение 2023 года изготовлено 30 баннеров социальной рекламы, размещённых на рекламных конструкциях МО СК.

*Задача 3 подпрограммы 3 Программы: «Обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности».*

*Основное мероприятие 3.5.:* «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

*Контрольное событие* 3.5.1.: «Внесение документации в информационную систему».

В течение 2023 года происходило заполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности путём внесения в неё документов на официальном сайте ГИСОГД СК, всего внесено 383 документа.

*Основное мероприятие 3.6*.: «Выполнение работ по разработке топографической съёмки населенных пунктов Александровского муниципального округа».

*Контрольное событие* 3.6.1.: «Разработка топографической съёмки – части населённого пункта».

В течение 2023 года администрацией Александровского муниципального округа на основании выполненной топографической съёмки – части населённого пункта в ходе проведения комплексных кадастровых работ (ККР), разработан проект планирования территории (ППТ) Ставролен, с целью определения назначения использования земельного участка. Проведено выполнение комплексных кадастровых работ в с. Александровском, западный микрорайон с целью постановки на кадастровый учет 237 объектов.

Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия».

*Основное мероприятие 4.1*.: «Обеспечение реализации программы».

*Контрольное событие* 4.1.1.: «Обеспечение деятельности администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов».

В 2023 году обеспечена бесперебойная работа администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов.

Информация о выполнении основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 13.

**Раздел III** «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы»

За отчетный период реализации Программы рисков, повлиявших на ход выполнения задач подпрограмм Программы, не обнаружено.

**Раздел IV** «Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы»

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы в 2023 году, составил 151 553,43 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 150 030,06 тыс. руб. или 98,99%.

Иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы не предусматривалось.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края и бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы за 2023г. приведены в таблицах 15 и 16.

**Раздел V** «Участие в реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

В 2023 г. контрольное событие не реализовывалось. Заявка на участие в региональном проекте была подана, но деньги не были выделены.

**Раздел VI** «Достижение значений индикаторов целей Программы и показателей решения задач подпрограмм»

Количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа в 2023г. составило 9 ед. при запланированных 8. Показатель выполнен.

Количество граждан Александровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия в 2023г., составило 10 чел., из 5 запланированных. Показатель перевыполнен.

Количество отловленных безнадзорных животных с целью предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения, защиты населения от болезней, общих для человека и животных. В 2023г. отловлено 6 собак из 3 запланированных. Показатель перевыполнен.

Количество реализованных проектов, основанных на местных инициативах в 2023г. составило 9 ед. при плане в 7 ед. Показатель перевыполнен.

Доля инициативного участия населения в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, в 2023г. составила 19,3% при плане в 27,8%. Всего приняли участие в голосовании 8955 человек из 46441 проживающих в населенных пунктах. Показатель не выполнен.

Количество реализованных проектов в рамках комплексного развития сельских территорий в 2023г. составило 0 ед. при плане 0. Показатель выполнен.

Доля населения, принявшего участие в выборе проектов в рамках комплексного развития сельских территорий, планируемых к реализации в текущем году, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты, в 2023г. составила 61,7% при плане в 65,6 Показатель не выполнен. Всего приняли участие в голосовании 15613 человек из 25313 проживающих в населенном пункте.

Количество мероприятий, направленных на благоустройство территорий Александровского муниципального округа, в 2023г. составило 10 ед., из запланированных 10. Показатель выполнен. В течение 2023г. на территории Александровского муниципального округа проводились мероприятия по санитарной очистке лесополос, покосу травы и очистке дорог.

Доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составила 0% при плане 0%. Показатель выполнен.

Количество мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов, составило 42 ед. при запланированных 42 ед. Показатель выполнен.

Протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных 223,7 км при плане в 223,7 км. Показатель выполнен.

Доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных составила 66,42% (из 336,8 км улиц, проездов, набережных освещено 223,7 км) при плане в 66,42%. Показатель выполнен.

Доля благоустроенных общественных территорий, в общей численности общественных территорий, требующих благоустройства, в 2023г. составила 70,0% при плане 70,0%. Показатель выполнен. Всего в Александровском муниципальном округе 53 общественных территории, из которых благоустроено 37.

Количество разработанных документов в области градостроительства и архитектуры составило 0 ед., при запланированных 0 ед. Показатель выполнен.

Количество разработанных документов территориального планирования составило 0 ед., при запланированных 0 ед. Показатель выполнен.

Количество актуализированных схем размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа составило 1 при запланированных 1 ед. Показатель выполнен. В 2023г. выдано 2 разрешения на установку рекламных конструкции.

Доля выявленных рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа, установленных без разрешения, в общем количестве рекламных конструкций в соответствии со схемой, составила 28,9% при плане в 1%. Показатель перевыполнен.

Количество установленных баннеров с социальной рекламой 30 ед. при запланированных 20 ед. Показатель перевыполнен.

Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 1. Показатель выполнен. В течение 2023 года происходило заполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности путём внесения в неё документов на официальном сайте ГИСОГД СК.

Разработка топографической съемки населенных пунктов Александровского муниципального округа – 1. Показатель выполнен.

Информация о достижении значений индикаторов целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 14.

**Раздел VII** «Результаты реализации мер правового регулирования»

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2023 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

**Раздел VIII** «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)».

Предложений по дальнейшей реализации (подпрограмм) нет.

Начальник отдела дорожного

хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Александровского

муниципального округа В.В. Гейер

Исполнитель:

Миронченко А.А.