Таблица 13

Форма

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края | Фактический срок наступления контрольного события | Реализация основного мероприятия осуществлялась с детальным планом графиком | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель Программы: «Создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания граждан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности населения». | | | | |
| Подпрограмма 1: Программы «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа». | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: «Регулирование численности безнадзорных животных, предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных» | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1.: «Деятельность по обращению с животными без владельцев» | х | х | В 2023 году отловлено 6 собак |
|  | Контрольное событие 1.1.1.: «Регулирование численности безнадзорных животных на территории Александровского муниципального округа» | В течении 2023г. | В течение года на территории Александровского округа регулировалась численность безнадзорных животных, путём их отлова. | В 2023 году отловлено 6 собак. |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы: «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.2: «Реализация инициативных проектов» | х | х | В 2023 году в Александровском муниципальном округе Ставропольского края в рамках выполнения основного мероприятия было реализовано 9 инициативных проектов. На общую сумму 16328,13 тыс.руб. |
|  | Контрольное событие 1.2.1.: «Благоустройство межквартальных проходов на Новом кладбище в селе Александровском, расположенном на улице Объездная, 1» | I-II квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Обустроены межквартальные проходы на Новом кладбище, выполнена укладка асфальтобетонного покрытия. |
|  | Контрольное событие 1.2.2. «Ремонт центрального проезда Нового кладбища в селе Александровском, расположенного по улице Объездная, 1» | I-II квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Выполнена укладка асфальтобетонного покрытия центрального проезда Нового кладбища в селе Александровском |
|  | Контрольное событие 1.2.3.: «Благоустройство пешеходной зоны на центральной площади села Грушевского Александровского муниципального округа». | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | выполнено благоустройство пешеходной зоны на центральной площади села Грушевского Александровского муниципального округа, асфальтирование пешеходной дорожки, установлены бордюры. |
|  | Контрольное событие 1.2.4.: «Устройство детской игровой площадки на территории Дворца культуры в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края» | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Выполнено обустройство основания, нанесено резиновое покрытие, установлены бордюры, установлены детские качели, скамейки, урны |
|  | Контрольное событие 1.2.5.: «Обустройство тротуара по ул. Комсомольская села Круглолесского Александровского муниципального округа Ставропольского края». | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Выполнена укладка асфальтобетонного покрытия, установлены бордюры, ограждение, а также освещение. |
|  | Контрольное событие 1.2.6.: «Спортивно-оздоровительный тренажёрный комплекс на улице "Открытое небо" по улице Средняя, 3 в п. Новокавказский Александровского муниципального округа Ставропольского края.» | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Выполнена укладка асфальта, установка бордюров на площадке размером 15м х 15м, установлены всепогодные уличные тренажеры, турники, осуществлена покраска ограждения. |
|  | Контрольное событие 1.2.7.: «Устройство ограждения кладбища на территории села Северного Александровского муниципального округа Ставропольского края» | III-IV квартал  2023года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Выполнена установка ограждения кладбища на территории села Северного, на территории прилегающей к кладбищу оборудована площадка для сбора мусора, установлен туалет. |
|  | Контрольное событие 1.2.8.: «Обустройство зоны семейного отдыха около фонтана по улице Клубная хутора Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края» | III-IV квартал  2023года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Выполнено обустройство основания, нанесено резиновое покрытие, установлены тренажеры, детские качели, скамейки, проведено освещение |
|  | Контрольное событие 1.2.9.: «Ремонт здания Дома культуры (2-я очередь) села Саблинское Александровского муниципального округа Ставропольского края)» | III-IV квартал  2023года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Проведен ремонт фасада здания Дома культуры: выполнена разбивка устаревшей штукатурки, оштукатуривание стен здания, покраска, закладка оконных проемов. |
|  | Основное мероприятие 1.3.: «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа». | х | х | Контрольное событие не предусмотрено. Реализация основного мероприятия не осуществлялась по причине отсутствия объектов, реализующихся в рамках государственной программы Российской «Комплексное развития сельских территорий» |
|  | Основное мероприятие 1.4.: «Благоустройство территорий Александровского муниципального округа» | х | х | Проводились работы по уборке территории от мусора и содержанию кладбищ в удовлетворительном санитарном состоянии. Также осуществлялись мероприятия по содержанию малых архитектурных форм в зимний период для предотвращения их порчи. |
|  | Контрольное событие 1.4.1.: «Осуществление озеленения территорий муниципального округа, содержание малых архитектурных форм, мест захоронения». | В течение  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | Проводились работы по уборке территории от мусора и содержанию кладбищ в удовлетворительном санитарном состоянии. Также осуществлялись мероприятия по содержанию малых архитектурных форм в зимний период для предотвращения их порчи. |
| Подпрограмма 2 Программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Обеспечение улучшения условий проживания сельских жителей» | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1.: «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях». | х | х | В 2023 г. в Александровском округе в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" в 2023 году 3 специалиста, работающие в социальной сфере и сфере сельского хозяйства улучшили свои жилищные условия путем строительства жилых домов, а так же в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в 2023 году 6 вдов ветеранов ВОВ и 1 участник ВОВ улучшили свои жилищные условия. |
|  | Контрольное событие 2.1.1.: «Выдача сертификатов на улучшение жилищных условий гражданам Александровского муниципального округ». | В течение  2023 года | Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графика. Отклонения от сроков не было | В 2023 г. в Александровском округе в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" в 2023 году 3 специалиста, работающие в социальной сфере и сфере сельского хозяйства улучшили свои жилищные условия путем строительства жилых домов, а так же в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в 2023 году 6 вдов ветеранов ВОВ и 1 участник ВОВ улучшили свои жилищные условия. |
| Задача 2 подпрограммы 2 Программы: «Приведение мест (площадок) ТКО в нормативное состояние» | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО» | х | х | В 2023 г. контрольное событие «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» не реализовывалось. Заявка на участие в региональном проекте была подана, но деньги не были выделены.  В 2023 году проведен осмотр двадцати шести существующих мест (площадок) ТКО с целью приведения их в нормативное состояние. В соответствии с заключенными договорами производился вывоз ТКО из административных зданий округа., на общую сумму 228,25 тыс. руб. |
|  | Контрольное событие 2.2.1.: «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». | В течение  2023 года |  | В 2023 г. контрольное событие не реализовывалось. Заявка на участие в региональном проекте была подана, но деньги не были выделены. |
|  | Контрольное событие 2.2.2.: «Мониторинг существующих мест (площадок) ТКО с целью приведения их в нормативное состояние». | III-IV квартал  2023 года | Контрольное событие осуществляется с контрольным планом - графиком | В 2023 году проведен осмотр двадцати шести существующих мест (площадок) ТКО с целью приведения их в нормативное состояние. В соответствии с заключенными договорами производился вывоз ТКО из административных зданий округа., на общую сумму 228,25 тыс. руб. |
| Задача 3 подпрограммы 2 Программы: «Организация уличного освещения Александровского муниципального округа» | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.3.: «Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа». | х | х | Общее количество отремонтированных и заменённых светильников в 2023 году составило 451 штука. |
|  | Контрольное событие 2.3.1.: «Замена ламп и обслуживание светильников уличного освещения существующих сетей». | В течение  2023 года |  | Общее количество отремонтированных и заменённых светильников в 2023 году составило 451 штука. |
| Задача 4 подпрограммы 2 Программы: «»Проведение благоустройства общественных территорий Александровского муниципального округа Ставропольского края» | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.4. «Ремонт детских игровых и спортивных площадок» | х | х | Реализация мероприятия запланирована с 2024г. |
| Подпрограмма 3 Программы: «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа» | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: «Разработка документов территориального планирования» | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры» | х | х | Контрольное событие не предусмотрено. Основное мероприятие не выполнялось по причине того, что документация в области градостроительства и архитектуры была разработана и утверждена в 2021-2022гг. |
| Задача 2 подпрограммы 3 Программы: «Реализация прав потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей рекламы». | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.2.: «Актуализация схемы размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа» | х | х | Схема размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа соответствует действующему законодательству. В 2023 году выдано 2 разрешения на установку рекламных конструкции размещаемых на зданиях и сооружениях. |
|  | Контрольное событие 3.2.1.: «Мониторинг законодательства в сфере рекламы с целью своевременной актуализации схемы размещения рекламных конструкций». | В течение  2023 года | В течение 2023 года проводился мониторинг законодательства в сфере рекламы. | Схема размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа соответствует действующему законодательству. В 2023 году выдано 2 разрешения на установку рекламных конструкции размещаемых на зданиях и сооружениях. |
|  | Основное мероприятие 3.3.: «Проведение демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций». | х | х | В течении 2023 года выявлено 11 незаконно размещённых рекламных конструкций. |
|  | Контрольное событие 3.3.1.: «Мониторинг и выявление незаконно размещенных рекламных конструкций». | В течение  2023 года | Контрольное событие осуществляется с детальным планом – графиком. | В течении 2023 года выявлено 11 незаконно размещённых рекламных конструкций. |
|  | Основное мероприятие 3.4.: «Разработка и установка социальной рекламы». | х | х | В течение 2023 года изготовлено 30 баннеров социальной рекламы, размещённых на рекламных конструкциях МО СК |
|  | Контрольное событие 3.4.1.: «Изготовление макетов и размещение социальной рекламы». | В течение  2023 года | Контрольное событие осуществляется с детальным планом – графиком. | В течение 2023 года изготовлено 30 баннеров социальной рекламы, размещённых на рекламных конструкциях МО СК |
| Задача 3 подпрограммы 3 Программы: «Обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности» | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.5.: «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности». | х | х | В течение 2023 года происходило заполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в которую было внесено 383 документов. |
|  | Контрольное событие 3.5.1.: «Внесение документации в информационную систему». | В течение  2023 года | Контрольное событие осуществляется с детальным планом - графиком | В течение 2023 года происходило заполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в которую было внесено 383 документов. |
|  | Основное мероприятие 3.6.: «Выполнение работ по разработке топографической съёмки населенных пунктов Александровского муниципального округа». | х | х | В течение 2023 года администрацией Александровского муниципального округа на основании выполненной топографической съёмки – части населённого пункта в ходе проведения комплексных кадастровых работ (ККР), разработан проект планирования территории (ППТ) Ставролен, с целью определения назначения использования земельного участка. Проведено выполнение комплексных кадастровых работ в с. Александровском, западный микрорайон с целью постановки на кадастровый учет 237 объектов. |
|  | Контрольное событие 3.6.1.: «Разработка топографической съёмки – части населённого пункта». | В течение  2023 года | Контрольное событие не осуществлялось | В течение 2023 года администрацией Александровского муниципального округа на основании выполненной топографической съёмки – части населённого пункта в ходе проведения комплексных кадастровых работ (ККР), разработан проект планирования территории (ППТ) Ставролен, с целью определения назначения использования земельного участка. Проведено выполнение комплексных кадастровых работ в с. Александровском, западный микрорайон с целью постановки на кадастровый учет 237 объектов. |
| Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия | | | | |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Обеспечение реализации программы». | х | х | В течение 2023 года обеспечивалась бесперебойная работа администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов. |
|  | Контрольное событие 4.1.1.: «Обеспечение деятельности администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов». | В течение  2023 года | Контрольное событие осуществляется с детальным планом - графиком | В течение 2023 года обеспечивалась бесперебойная работа администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов. |

Таблица 14

Форма

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица  измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа | единиц | 7 | 8 | 9 | Показатель выполнен. |
| 2 | Количество граждан Александровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия | человек | 13 | 5 | 10 | Показатель перевыполнен. |
|  | Подпрограмма 1 Программы: «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» | | | | | |
| 3 | Количество отловленных безнадзорных животных с целью предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения, защиты населения от болезней, общих для человека и животных | единиц | 40 | 3 | 6 | Показатель перевыполнен. |
| 4 | Количество реализованных проектов, основанных на местных инициативах | единиц | 7 | 7 | 9 | Показатель перевыполнен. |
| 5 | Доля инициативного участия населения в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент | 31,4 | 27,8 | 19,3 | Показатель не выполнен.  Всего приняли участие в голосовании 8955 человека из 46441 проживающих в населенных пунктах. |
| 6 | Количество реализованных проектов в рамках комплексного развития сельских территорий | единиц | 1 | 0 | 0 | Показатель выполнен. |
| 7 | Доля населения, принявшего участие в выборе проектов в рамках комплексного развития сельских территорий, планируемых к реализации в текущем году, в общей численности жителей населенных пунктов округа, в которых реализуются данные проекты | процент | 0 | 65,6 | 61,7 | Показатель не выполнен. Всего приняли участие в голосовании 15613 человек из 25313 проживающих в населенном пункте. |
| 8 | Количество мероприятий, направленных на благоустройство территорий Александровского муниципального округа | единиц | 10 | 10 | 10 | Показатель выполнен.  В течение 2023г. на территории Александровского муниципального округа проводились мероприятия по санитарной очистке лесополос, покосу травы и очистке дорог. |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
| 9 | Доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | процент | 56,3 | - | - | Показатель выполнен. |
| 10 | Количество мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов | единиц | 42 | 42 | 42 | Показатель выполнен. |
| Задача 3 подпрограммы 2 Программы: организация уличного освещения Александровского муниципального округа | | | | | | |
| 11 | Протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 223,7 | 223,7 | 223,7 | Показатель выполнен. |
| 12 | Доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных | процент | 66,42 | 66,42 | 66,42 | Показатель выполнен.  Из 336,8 км улиц, проездов, набережных освещено 223,7 км. |
| 13 | Доля благоустроенных общественных территорий, в общей численности общественных территорий, требующих благоустройства | процент | 60,4 | 70 | 70 | Показатель выполнен.  Всего в Александровском муниципальном округе 53 общественных территории из которых благоустроено 37. |
| 14 | Количество разработанных документов в области градостроительства и архитектуры | единиц | 6 | 0 | 0 | Показатель выполнен. |
| 15 | Количество разработанных документов территориального планирования | единиц | 2 | 0 | 0 | Показатель выполнен. |
| 16 | Количество актуализированных схем размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа | единиц | 0 | 1 | 1 | Показатель выполнен. |
| 17 | Доля выявленных рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа, установленных без разрешения, в общем количестве рекламных конструкций в соответствии со схемой | процент | 0 | 1 | 28,9 | Показатель перевыполнен.  В 2023 году выявлено 11 рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа, установленных без разрешения. |
| 18 | Количество установленных баннеров с социальной рекламой | единиц | 26 | 20 | 30 | Показатель перевыполнен |
| 19 | Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | единиц | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен. В течение 2023 года происходило заполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности путём внесения в неё документов на официальном сайте ГИСОГД СК |
| 20 | Разработка топографической съемки населенных пунктов Александровского муниципального округа | единиц | 0 | 1 | 1 | Показатель выполнен. |

Таблица 15

Форма

Отчет

об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» | Администрация Александровского муниципального округа (далее администрация округа) | 12 | х | х | х | 143 800,43 | 151 553,43 | 150 030,06 |
|  | Подпрограмма 1 Подпрограммы: «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» | Администрация округа, территориальные отделы администрации, отдел культуры администрации | 12 | 1 | х | х | 33 564,93 | 35 628,76 | 35 568,21 |
|  | Основное мероприятие 1.1: «Деятельность по обращению с животными без владельцев» | Администрация округа | 12 | 1 | 01 | 00000 | 146,81 | 146,81 | 128,90 |
|  | Основное мероприятие 1.2: «Реализация инициативных проектов» («Реализация проектов, основанных на местных инициативах») | Отдел культуры администрации, территориальные отделы администрации | 12 | 1 | 02 | 00000 | 18 206,03 | 16 328,14 | 16 328,13 |
|  | Основное мероприятие 1.3: «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» | Отдел культуры, Круглолесский теротдел. | 12 | 1 | 03 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.4: «Благоустройство территорий Александровского муниципального округа» | Территориальные отделы администрации | 12 | 1 | 04 | 00000 | 15 212,09 | 19 153,81 | 19 111,18 |
|  | Подпрограмма 2 Программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация округа | 12 | 2 | х | х | 9 955,30 | 9 821,59 | 9 362,65 |
|  | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | Администрация округа, территориальные отделы администрации | 12 | 2 | 01 | 00000 | 35,84 | 378,18 | 342,60 |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО» | Администрация округа, территориальные отделы администрации | 12 | 2 | 02 | 00000 | 393,83 | 335,26 | 303,48 |
|  | Основное мероприятие 2.3.: «Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа» | Территориальные отделы администрации | 12 | 2 | 03 | х | 9 525,63 | 9 108,15 | 8 716,57 |
|  | Подпрограмма 3 Программы: «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа» | Администрация округа | 12 | 3 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры» | Администрация округа | 12 | 3 | 01 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия» | Администрация округа, территориальные отделы администрации | 12 | 4 | х | х | 100 280,20 | 106 103,08 | 105 099,20 |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Обеспечение реализации программы» | Администрация округа, территориальные отделы администрации | 12 | 4 | 01 | 00000 | 100 280,20 | 106 103,08 | 105 099,20 |

Таблица 16

Форма

Информация

о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа

Ставропольского края и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения».

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|  | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» | бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), | 151 553,43 | 150 030,06 |
| в т.ч. средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 11 670,45 | 11 492,48 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа) | 3 433,01 | 3 255,04 |
| Отдел культуры администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел культуры) | 2 754,18 | 2 754,18 |
| Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Александровский теротдел) | 2 371,59 | 2 371,59 |
| территориальный отдел села Грушевского администрации -Александровского муницпального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Грушевского) | 842,95 | 842,95 |
| Калиновский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Калиновский теротдел) | 0,00 | 0,00 |
| Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Круглолесский теротдел) | 678,08 | 678,08 |
| Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Новокавказский теротдел) | 0,00 | 0,00 |
| Саблинский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Саблинский теротдел) | 0,00 | 0,00 |
| территориальный отдел села Северного администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Северного) | 569,88 | 569,88 |
| Средненский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Средненский теротдел) | 1020,76 | 1020,76 |
| в т.ч. средства бюджета округа | 139882,98 | 138537,58 |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| Администрация округа | 65686,63 | 65210,64 |
| Отдел культуры | 3212,63 | 3212,63 |
| Александровский теротдел | 30570,67 | 30307,09 |
| теротдел с. Грушевского | 5898,54 | 5750,00 |
| Калиновский теротдел | 5816,62 | 5627,39 |
| Круглолесский теротдел | 5595,76 | 5516,51 |
| Новокавказский теротдел | 4846,97 | 4834,30 |
| Саблинский теротдел | 5572,10 | 5481,82 |
| теротдел с. Северного | 6404,79 | 6341,22 |
| Средненский теротдел | 6278,27 | 6255,98 |
|  | Подпрограмма 1 Программы: «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» | бюджет округа в т.ч. | 35 628,76 | 35 568,21 |
|  |  | средства краевого бюджета | 8384,25 | 8366,34 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа, в т.ч. | 146,81 | 128,90 |
|  |  | Отдел культуры | 2 754,18 | 2 754,18 |
|  |  | Александровский теротдел, в т.ч | 2371,59 | 2371,59 |
|  |  | теротдел с. Грушевского, в т.ч | 842,95 | 842,95 |
|  |  | Калиновский теротдел, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Круглолесский теротдел, в т.ч | 678,08 | 678,08 |
|  |  | Новокавказский теротдел, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Саблинский теротдел, в т.ч | 0,00 | 0,00 |
|  |  | теротдел с. Северного, в т.ч. | 569,88 | 569,88 |
|  |  | Средненский теротдел, в т. | 1020,76 | 1020,76 |
|  |  | в т.ч. средства бюджета округа | 27244,51 | 27201,87 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел культуры | 3212,63 | 3212,63 |
|  |  | Александровский теротдел | 11567,88 | 11567,78 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 1904,73 | 1901,39 |
|  |  | Калиновский теротдел | 716,03 | 696,43 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 1654,46 | 1654,30 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 1368,51 | 1368,51 |
|  |  | Саблинский теротдел | 1491,23 | 1473,37 |
|  |  | теротдел с. Северного | 2754,49 | 2754,49 |
|  |  | Средненский теротдел | 2574,55 | 2572,97 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.: «Деятельность по обращению с животными без владельцев» | бюджет округа | 146,81 | 128,90 |
|  |  | средства краевого бюджета | 146,81 | 128,90 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа. | 146,81 | 128,90 |
|  |  | в т.ч. средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.2.: «Реализация инициативных проектов» («Реализация проектов, основанных на местных инициативах») | бюджет округа | 16 328,14 | 16 328,13 |
|  |  | краевой бюджет | 8 237,45 | 8 237,44 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Отдел культуры | 2 754,18 | 2 754,18 |
|  |  | Александровский теротдел | 2371,59 | 2371,59 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 842,95 | 842,95 |
|  |  | Калиновский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 678,08 | 678,08 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Саблинский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | теротдел с. Северного | 569,88 | 569,88 |
|  |  | Средненский теротдел | 1 020,76 | 1 020,76 |
|  |  | в т.ч. средства бюджета округа | 8090,69 | 8090,69 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел культуры | 3212,63 | 3212,63 |
|  |  | Александровский теротдел | 1613,22 | 1613,22 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 772,89 | 772,89 |
|  |  | Калиновский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 676,91 | 676,91 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 50,00 | 50,00 |
|  |  | Саблинский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | теротдел с. Северного | 663,32 | 663,32 |
|  |  | Средненский теротдел | 1101,72 | 1101,72 |
|  | Основное мероприятие 1.3.: «Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» | бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.4.: «Благоустройство территорий Александровского муниципального округа» | бюджет округа | 19 153,81 | 19 111,18 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства бюджета округа | 19 153,81 | 19 111,18 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Александровский теротдел | 9 954,65 | 9 954,56 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 1 131,83 | 1 128,50 |
|  |  | Калиновский теротдел | 716,02 | 696,43 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 977,60 | 977,40 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 1 318,50 | 1 318,51 |
|  |  | Саблинский теротдел | 1 491,23 | 1 473,37 |
|  |  | теротдел с. Северного | 2 091,16 | 2 091,16 |
|  |  | Средненский теротдел | 1 472,82 | 1 471,25 |
|  | Подпрограмма 2 Программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | бюджет округа | 9 821,59 | 9 362,65 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства бюджета округа | 9 821,59 | 9 362,65 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Александровский теротдел | 5 923,41 | 5 729,31 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 732,69 | 653,68 |
|  |  | Калиновский теротдел | 924,93 | 837,98 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 329,81 | 324,92 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 431,14 | 423,41 |
|  |  | Саблинский теротдел | 865,03 | 814,64 |
|  |  | теротдел с. Северного | 329,65 | 302,05 |
|  |  | Средненский теротдел | 284,93 | 276,66 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1: «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | бюджет округа | 378,18 | 342,60 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | теротдел с.Грушевского | 302,33 | 266,75 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 61,27 | 61,27 |
|  |  | Средненский теротдел | 14,58 | 14,58 |
|  | Основное мероприятие 2.2.: «Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО» | бюджет округа | 335,26 | 303,48 |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства бюджета округа | 335,26 | 303,48 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Александровский теротдел | 141,33 | 141,33 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Калиновский теротдел | 55,33 | 23,55 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 17,66 | 17,66 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 79,13 | 79,13 |
|  |  | Саблинский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | теротдел с. Северного | 11,78 | 11,78 |
|  |  | Средненский теротдел | 30,03 | 30,03 |
|  | Основное мероприятие 2.3.: «Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа» | бюджет округа | 9 108,15 | 8 716,56 |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства бюджета округа | 9 108,15 | 8 716,56 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Александровский теротдел | 5 782,08 | 5 587,99 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 430,37 | 386,94 |
|  |  | Калиновский теротдел | 869,60 | 814,43 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 312,14 | 307,25 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 290,74 | 283,01 |
|  |  | Саблинский теротдел | 865,03 | 814,64 |
|  |  | теротдел с. Северного | 317,87 | 290,27 |
|  |  | Средненский теротдел | 240,32 | 232,04 |
|  | Подпрограмма 3 Программы: «Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа» | бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующее основное мероприятие: |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.: «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры» | бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация округа | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма 4 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия» | бюджет округа, в т.ч. | 106 103,08 | 105 099,20 |
|  |  | средства краевого бюджета | 3 286,20 | 3 126,14 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа, в т.ч. | 3 286,20 | 3 126,14 |
|  |  | Александровский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Калиновский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Саблинский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | теротдел с. Северного | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средненский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства бюджета округа | 102 816,88 | 101 973,06 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа, в т.ч. | 65 686,63 | 65 210,64 |
|  |  | Александровский теротдел | 13 079,38 | 13 010,00 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 3 261,12 | 3 194,93 |
|  |  | Калиновский теротдел | 4 175,67 | 4 092,98 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 3 611,48 | 3 537,28 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 3 047,32 | 3 042,38 |
|  |  | Саблинский теротдел | 3 215,84 | 3 193,81 |
|  |  | теротдел с. Северного | 3 320,65 | 3 284,69 |
|  |  | Средненский теротдел | 3 418,79 | 3 406,35 |
|  | Основное мероприятие 4.1.: «Обеспечение реализации программы» | бюджет округа, в т.ч. | 106 103,08 | 105 099,20 |
|  |  | средства краевого бюджета | 3 286,20 | 3 126,14 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа, в т.ч. | 3 286,20 | 3 126,14 |
|  |  | Александровский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Калиновский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Саблинский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | теротдел с. Северного | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средненский теротдел | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства бюджета округа | 102 816,88 | 101 973,06 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | Администрация округа, в т.ч. | 65 686,63 | 65 210,64 |
|  |  | Александровский теротдел | 13 079,38 | 13 010,00 |
|  |  | теротдел с. Грушевского | 3 261,12 | 3 194,93 |
|  |  | Калиновский теротдел | 4 175,67 | 4 092,98 |
|  |  | Круглолесский теротдел | 3 611,48 | 3 537,28 |
|  |  | Новокавказский теротдел | 3 047,32 | 3 042,38 |
|  |  | Саблинский теротдел | 3 215,84 | 3 193,81 |
|  |  | теротдел с. Северного | 3 320,65 | 3 284,69 |
|  |  | Средненский теротдел | 3 418,79 | 3 406,35 |