Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и

контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты  реализации14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цель Программы**: «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Александровском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | |
| **Подпрограмма 1 Программы:** «Управление муниципальной собственностью Александровского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | | | | | |
| **Задача 1 подпрограммы 1 Программы:** «Повышение доходной части бюджета от использования недвижимого имущества и эффективное управление, и распоряжение этим имуществом» | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1.: «Оформление права муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом» | Х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом- графиком | 100-процентное поступление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края;  вовлечение в хозяйственный оборот объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края |
|  | Контрольное событие 1.1.1.: «Мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» | Ежемесячно | Ежемесячно проводится мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. В случае не поступления платежей в срок, указанный в договоре проводится претензионно – исковая работа. | В бюджет округа от использования муниципального имущества поступило 317,04 тыс. руб. или 186,56% от доходов, запланированных к получению на 2023 год. |
|  | Контрольное событие 1.1.2.: «Контроль за регистрацией права муниципального района» | ежеквартально | Ежеквартально проводится мониторинг регистрации права собственности. В адрес балансодержателей направляются соответствующие письма. | За 2023 года поставлено на государственный кадастровый учет и зарегистрировано в собственность Александровского муниципального округа Ставропольского края **33** новых объекта недвижимости (дороги местного значения -30, здание -3).  В порядке правопреемства зарегистрировано **5** объекта недвижимости.  За 2023 год на основании решений Александровского районного суда Ставропольского края о признании права собственности на бесхозяйные недвижимые вещи зарегистрировано **4** объекта недвижимости (ГТС Саблинское, ГТС Новокавказский, памятник х. Всадник, нежилые помещения).  В рамках 518-ФЗ зарегистрировано право собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края на **6** объекта недвижимости (4- автомобильные дороги, 2- жилых помещения). |
|  | Контрольное событие 1.1.3.: «Поступление от балансодержателей заявления о включении в реестр муниципального имущества объектов, подлежащих учету. Поступление имущества из разных уровней собственности» | В течение 2023 года (заявительный характер) | В 2023 году поступило 10 заявлений о внесении изменений в реестр муниципального имущества Ставропольского края (включение имущества - 6 и исключение имущества - 3, исключение организации - 1) | В 2023 году в Реестр по заявлениям внесено: **8** объект движимого имущества стоимостью свыше 100 тыс. руб.; **1** транспортное средство.  Исключено из Реестра: 3 объекта движимого имущества свыше 100 тыс. руб.; 4 объекта недвижимости; 1-организация. |
| **Задача 2 подпрограммы 1 Программы:** «Повышение доходной части бюджета от использования и реализации земельных участков муниципальной собственности и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, и рациональное их использование» | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.2.: «Оформление права муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края на земельные участки, и рациональное их использование» | Х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графиком | Вовлечение в хозяйственный оборот свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена;  постановка на кадастровый учет земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена |
|  | Контрольное событие 1.2.1.: «Мониторинг поступления неналоговых доходов от использования земельных участков, ведение претензионно – исковой работы в отношении лиц, допустивших просрочку платежа» | До 20 числа первого месяца квартала | Ежеквартально проводится мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. В случае не поступления платежей в срок, указанный в договоре проводится претензионно – исковая работа. | В бюджет округа от использования земельных участков муниципальной собственности поступило **23 244,01тыс. руб**. или 128,43 % доходов, запланированных к получению на 2023 год.  В бюджет округа от использования земельных участков государственная собственность на которые не разграничена поступило **27830,41 тыс. руб.** или **131,34 %** доходов, запланированных к получению на 2023 год. |
|  | Контрольное событие 1.2.2.: Контроль за регистрацией права муниципального округа | ежеквартально | Ежеквартально проводится мониторинг регистрации права собственности. | За 2023 года поставлено на государственный кадастровый учет и зарегистрировано в собственность Александровского муниципального округа Ставропольского края **19** новых земельных участков.  В порядке правопреемства зарегистрировано **14** земельных участков. |
| **Задача 3 подпрограммы 1 Программы: «**Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на территории округа за счет использования имущественного потенциала округа» | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.3.: «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | Х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графиком | Постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края вноситься изменение Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства |
|  | Контрольное событие 1.3.1.: «Включение муниципального имущества в реестр муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства» | ежегодно | Всего в перечне 6 объекта. | В 2023 году Перечень не дополнялся. |
| **Задача 4 подпрограммы 1 Программы: «**Проведение проверок по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений требований земельного законодательства, норм и правил по рациональному использованию и охране земель» | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.4.: «Исполнение муниципальной контрольной функции «Муниципальный земельный контроль на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Х | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графиком |  |
|  | Контрольное событие 1.4.1: «Выявление, предупреждение и пресечение нарушений требований земельного законодательства в ходе проведения проверок» | В течение 2023 года | В соответствии с поступившими заявлениями проведены осмотры. | За 2023 год проведено 43 контрольных мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в рамках муниципального земельного контроля.  В ходе которых осмотрено и обследовано 64 земельных участка общей площадью 105432726 кв.м., в т.ч. 513 916 кв.м. земли населенных пунктов, 104918810 кв.м. земли сельскохозяйственного назначения.  По результатам осмотров и обследований земельных участков выявлены признаки нарушений земельного законодательства на 19 земельных участках, в т.ч. земли населенных пунктов 15 земельных участков  На 15 земельных участках населенных пунктов, усматриваются признаки нарушений земельного законодательства Российской Федерации, за которые предусмотрена ответственность ст. 7.1, ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  Выявлено нарушение по 6 земельным участкам земель сельскохозяйственного назначения на площади 113,12 га. Основным нарушением является нецелевое использование земельных участков ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  По всем выявленным фактам материалы направлены в Прокуратуру Александровского района СК, Россельхознадзор, Росприроднадзор по СК для рассмотрения по существу и принятия решения согласно компетенции.  По 3 земельным участкам выявлены нарушения, предусмотренные КоАП РФ  Привлечено 3 физических лица к административной ответственности. |
| **Задача 5 подпрограммы 1 Программы:** «Организация проведения государственного кадастрового учёта объектов недвижимого имущества на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края» | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.5.1: «Выполнение комплексных кадастровых работ на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края | В течение 2023 года | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с детальным планом графиком | Осуществлены комплексные кадастровые работы в отношении 157 объектов учета. |
|  | Контрольное событие 1.5.1: Постановка на государственный кадастровый учет 100% объектов недвижимости |  | Поставлено на учет 100% объектов, планируемых к постановке в 2023году. | На учет поставлены все объекты недвижимости. |
|  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2:** «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение реализации программы» | Х | Проводилось в соответствии с детальным планом -графиком | Обеспечение правовой и социальной защищенности работников отдела, замещающих муниципальные должности Ставропольского края, создание условий для мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей |
|  | Контрольное событие 2.1.1.: «Обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации округа по реализации муниципальной программы» | в течение 2023 года | Проводилось в соответствии с детальным планом- графиком | Бюджетные средства, направленные на обеспечение отдела исполнены в полном объеме. |